# Уведомление о проведении открытого запроса предложений

Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», расположенная по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А (далее – Заказчик) настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — (поставщики) подавать свои предложения для заключения Договора на оказание услуг по реализации образовательного проекта, направленного на создание условий для качественного обновления содержания естественнонаучного образования в российском общем образовании с ориентацией на подготовку кадров для современной индустрии, использующей нанотехнологии, и формирования поколения грамотных потребителей продукции, выпускаемой наноиндустрией («Лига школ Роснано»), предельная цена договора 29 000 000 (двадцать девять миллионов) рублей, включая НДС (18%).

Подробное описание закупаемых услуг и условий Договора содержится в Документации по запросу предложений, которая может быть получена бесплатно любым зарегистрированным пользователем Портала B2B-Rusnano.

Данный запрос предложений проводится на Портале B2B-Rusnano в соответствии с установленным регламентом работы данного Портала. Для того чтобы принять участие в данной процедуре запроса предложений, необходимо зарегистрироваться на Портале B2B-Rusnano, подписать и исполнить договор с Оператором Портала B2B-Rusnano.

Предложения должны быть поданы до 23 августа 2010 г. в 12-00 по московскому времени через Портал B2B-Rusnano. После истечения указанного срока подача заявок прекращается.

Предполагается, что Победитель запроса предложений будет определен в течение месяца после окончания приема заявок.

Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса предложений в любой срок до подведения итогов запроса предложений. Заказчик не имеет обязанности заключения договора по результатам настоящего запроса предложений.

Участники запроса предложений могут обжаловать действия (бездействие) организатора закупочной процедуры, специализированного тендерного комитета, оператора Портала B2B-Rusnano, направив свои жалобы в адрес ответственного секретаря Центральной комиссии по организации закупочной деятельности ГК «Роснанотех» Вахмистровой И.Л., +7 (495) 5424444 (доб. 1394), факс: +7 (495) 5424434, эл. адрес: Irina.Vakhmistrova@rusnano.com.

Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

# Документация по запросу предложений

Запрос предложений 
на право заключения Договора на оказание услуг по реализации образовательного проекта, направленного на создание условий для качественного обновления содержания естественнонаучного образования в российском общем образовании с ориентацией на подготовку кадров для современной индустрии, использующей нанотехнологии, и формирования поколения грамотных потребителей продукции, выпускаемой наноиндустрией («Лига школ Роснано»)

Москва

2010

# Содержание

Уведомление о проведении открытого запроса предложений	1

1.	Общие положения	7

1.1	Общие сведения о процедуре запроса предложений	7

1.2	Правовой статус процедур и документов	8

1.3	Обжалование	10

1.4	Прочие положения	11

2.	Техническое задание	12

2.1.	Общие сведения	12

2.2.	Общие требования	12

2.3.	Требования к оказанию услуг	13

2.4.	Виды оказываемых услуг.	16

2.5.	Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, итог оказания услуг.	25

3.	Проект Договора	30

3.1.	Общие положения	30

3.2.	Форма проекта договора	30

4.	Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений	42

4.1	Общий порядок проведения запроса предложений	42

4.2	Публикация Уведомления о проведении запроса предложений	43

4.3	Предоставление Документации по запросу предложений Исполнителям (поставщикам)	43

4.4	Подготовка Предложений	43

4.4.1	Общие требования к Предложению	43

4.4.2	Требования к сроку действия Предложения	44

4.4.3	Требования к языку Предложения	44

4.4.4	Требования к валюте Предложения	44

4.4.5	Разъяснение Документации по запросу предложений	45

4.4.6	Внесение изменений в Документацию по запросу предложений	45

4.4.7	Продление срока окончания приема Предложений	45

4.5	Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям	46

4.5.1	Требования к Участникам	46

4.5.2	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям	47

4.5.3	Участие генеральных подрядчиков	52

4.6	Подача Предложений и их прием	53

4.7	Открытие доступа к поступившим заявкам на участие в запросе предложений	53

4.8	Оценка Предложений	53

4.8.1	Общие положения	53

4.8.2	Отборочная стадия	54

4.8.3	Оценочная стадия	56

4.9	Определение Победителя	59

4.10	Подписание Договора	59

4.11	Уведомление Участников о результатах запроса предложений	60

5.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	61

5.1	Письмо о подаче оферты (форма 1)	61

5.1.1	Форма письма о подаче оферты	61

5.1.2	Инструкции по заполнению	63

5.2	Техническое предложение на оказание услуг (форма 2)	64

5.2.1	Форма Технического предложения на оказание услуг	64

5.2.2	Инструкции по заполнению	65

5.3	График оказания услуг (форма 3)	66

5.3.1	Форма Графика оказания услуг	66

5.3.2	Инструкции по заполнению	67

5.4	Смета расходов (форма 4)	68

5.4.1	Форма Сметы расходов	68

5.4.2	Инструкции по заполнению	69

5.5	График оплаты оказания услуг (форма 5)	70

5.5.1	Форма графика оплаты оказания услуг	70

5.5.2	Инструкции по заполнению	71

5.6	Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6)	72

5.6.1	Форма Протокола разногласий по проекту Договора	72

5.6.2	Инструкции по заполнению	73

5.7	Анкета Участника (форма 7)	75

5.7.1	Форма Анкеты Участника	75

5.7.2	Инструкции по заполнению	77

5.8	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8)	78

5.8.1	Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров	78

5.8.2	Инструкции по заполнению	80

5.9	Справка о материально-технических ресурсах (форма 9)	81

5.9.1	Форма Справки о материально-технических ресурсах	81

5.9.2	Инструкции по заполнению	82

5.10	Справка о кадровых ресурсах (форма10)	83

5.10.1	Форма Справки о кадровых ресурсах	83

5.10.2	Инструкции по заполнению	85

5.11	План распределения объемов оказания услуг между генеральным подрядчиком и соисполнителями (форма 11)	86

5.11.1	Форма плана распределения объемов оказания услуг между генеральным подрядчиком и соисполнителями	86

5.11.2	Инструкции по заполнению	87

5.12	Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика (форма 12)	88

# Общие положения

## Общие сведения о процедуре запроса предложений

    - Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», расположенная по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А (далее – Заказчик), Уведомлением о проведении запроса предложений, опубликованным на Портале B2B-Rusnano от 11 августа 2010 года, пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики (исполнители)) к участию в процедуре открытого конкурентного запроса предложений (далее — запрос предложений) на право заключения Договора на оказание услуг по реализации образовательного проекта, направленного на создание условий для качественного обновления содержания естественнонаучного образования в российском общем образовании с ориентацией на подготовку кадров для современной индустрии, использующей нанотехнологии, и формирования поколения грамотных потребителей продукции, выпускаемой наноиндустрией («Лига школ Роснано») для нужд Заказчика.

    - Для справок обращаться к: Мельникову Андрею Евгеньевичу, адрес: 117218, г. Москва, ул. 60-летия Октября, д. 10, корп. А, офис 412.1, с 10:00 до 17:00, телефон (495) 542-44-44, доб.1785, факс (495) 542-44-34, andrey.melnikov@rusnano.com .

    - Подробные требования к оказываемым услугам изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по запросу предложений). Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в разделе 3. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 5.

    - Настоящий запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению Заказчика. По результатам каждого из этапов в условия запроса предложений, прежде всего (но, не ограничиваясь), в Техническое задание на оказание услуг (раздел 2), в проект Договора (раздел 3), в требования к Участникам и порядку подтверждения соответствия этим требованиям (подраздел 4.5), могут быть внесены изменения, в том числе существенные. Внесенные изменения будут учтены в Документации по запросу предложений на соответствующий этап. По результатам каждого из этапов по решению Заказчика также могут быть проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. Заказчик также вправе отказать любому из Участников участвовать в последующих этапах данной процедуры запроса предложений, обосновав основную причину отказа, но, не вдаваясь в объяснение всех оснований для принятия такого решения. Заказчик также вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.

## Правовой статус процедур и документов

    - Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

    - Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Уведомление вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

    - Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

    - Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

        - Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

        - Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

        - Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям заказчика.

    - Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

    - Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

## Обжалование

    - До заключения договора разногласия направляются в Центральную комиссию по организации закупочной деятельности ГК «Роснанотех». О получении заявления и рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЦКОЗД незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящей закупку и специализированный тендерный комитет. На время рассмотрения разногласий в ЦКОЗД процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

    - Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и лиц, производивших закупку, ЦКОЗД заказчика в течение 10 дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:

        - обоснование мотивов принятия решения;

        - меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.

    - ЦКОЗД вправе принять одно или несколько из следующих решений:

        - при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных участником в результате незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении договора, в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения, включена в договор, ЦКОЗД  вправе предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении договора после его заключения;

        - признать заявление участника необоснованным.

    - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса предложений своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в ЦКОЗД  заказчика, разрешаются в Третейском суде при ЗАО «ИнКонТех» в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления.

    - Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

## Прочие положения

    - Исполнитель (поставщик) самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

    - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

# Техническое задание

## Общие сведения

    - Наименование запроса предложений: Открытый запрос предложений на право заключения Договора на оказание услуг по реализации образовательного проекта, направленного на создание условий для качественного обновления содержания естественнонаучного образования в российском общем образовании с ориентацией на подготовку кадров для современной индустрии, использующей нанотехнологии, и формирования поколения грамотных потребителей продукции, выпускаемой наноиндустрией («Лига школ Роснано»).

    - Заказчик: Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий».

## Общие требования

    - Требования к месту оказания услуг. Работы по реализации образовательного проекта должны быть осуществлены на территории Российской Федерации, преимущественно включая регионы-партнеры Заказчика.

    - Требования к срокам оказания услуг. Все услуги по разработке и реализации проекта должны быть выполнены до 01 июля 2011 года в три этапа.

    - Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг. Поставщик проводит работы исключительно своими силами, однако, если того требует специфика деятельности, по согласованию с Заказчиком могут привлекаться субподрядчики, а также для консультаций в рабочем порядке на безвозмездной основе эксперты-наблюдатели из числа сотрудников департамента образовательных программ Корпорации. За организацию рабочих мест и их программное, аппаратное, техническое и прочее оснащение для выполнения работ по проекту полностью отвечает Поставщик.

    - Требования к обеспечению конфиденциальности. Поставщик и его представители при обработке персональных данных обязаны соблюдать соответствующие требования законодательства РФ.

## Требования к оказанию услуг

    - Требования к видам и объемам работ

      - Цели работы

Целью работы является реализация образовательного проекта, направленного на создание условий для качественного обновления содержания естественнонаучного образования в российском общем образовании с ориентацией на подготовку кадров для современной индустрии, использующей нанотехнологии, и формирования поколения грамотных потребителей продукции, выпускаемой наноиндустрией (в том числе организация «Лиги школ Роснано» - далее «Лига»).

      - Обоснование актуальности

Состояние российского естественнонаучного образования, в первую очередь школьного, не достаточно соответствует современным тенденциям развития мировой экономики, где системообразующими, с большой долей вероятности, будут высокие технологии, в том числе, используемые в наноиндустрии. Современное школьное образование не в полной мере удовлетворяет грядущим переменам ни своим содержанием, ни формами работы, именно поэтому в качестве острейшей стоит задача определения того, какой должна быть современная школа, ориентирующаяся на жизнь в «нанокультуре».

Основными идеями для такой школы могут выступать:

- ориентация на формирование у учащихся целостной картины мира;

- обеспечение нового качества естественнонаучного образования, позволяющего всем учащимся активно взаимодействовать с продуктами нанокультуры;

- междисциплинарность, мультикультурность и вариативность образовательного процесса;

- опора на исследовательскую и конструкторскую, моделирующую деятельность в естественнонаучном образовании;

- командный принцип обучения и работы, формирование обучающегося сообщества в учебной группе, классе;

- опора на личный интерес участников учебного процесса, предоставление возможности для получения детьми высокого качества естественнонаучного образования;

- тесное взаимодействие с современным производством и наукой, выбор образовательных маршрутов на основе качественного базового образования;

- формирование у обучающихся понимания процесса коммерциализации научных разработок;

- развитие у обучающихся первичных навыков в сфере технологического предпринимательства, в первую очередь связанных с анализом потребностей рынка.

Такая школа может быть названа «школой нанообразования» и, что немаловажно, стать частью реализации президентской инициативы «Наша Новая школа». «Новая школа - это институт, соответствующий целям опережающего развития. В школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности».

Настоящий запрос предложений проводится в рамках реализации  Концепции образовательной деятельности ГК «Роснанотех», утвержденной наблюдательным советом Корпорации (протокол от 04 августа 2009 года № 20) в части поддержки перспективных образовательных проектов, направленных на развитие образовательного контента и современных образовательных технологий.

Данный проект должен быть непосредственно направлен на развитие образовательного контента в области нанотехнологий и современных образовательных технологий, что является одним из важных мероприятий в плане образовательной деятельности ГК «Роснанотех», а также на активное вовлечение учащейся молодежи в инновационные процессы и формирование понимания сущности происходящего в сфере наноиндустрии, особенностей технологий, продуктов, производств, рынков и т.д., на раннюю профориентацию и целенаправленный поиск, отбор и сопровождение («опека») способных детей и молодежи до момента прихода в проектные компании и технические вузы.

    - Требования к последовательности оказания услуг (работ), их этапам.

      - I этап - до 20 октября 2010 года. В указанный этап должны войти подготовительные работы по созданию Лиги школ Роснано, а именно по проведению конкурса по отбору школ-участников Лиги, разработке фирменного стиля для позиционирования во внешней среде Лиги, первичные работы по созданию портала и разработке рекомендаций к проектированию общеобразовательных программ для «школы нанообразования», по подготовке проекта серии учебных пособий «Школа нанообразования» и модельных пособий для трех ступеней общеобразовательной школы,  а также по подготовке «стартового пакета медиатекстов», для дальнейшей передачи в библиотеки/медиатеки школ, участниц Лиги.

      - II этап - до 1 февраля 2010 года. В указанный этап должны быть осуществлены работы по учебно-методическому обеспечению реализации проекта в рамах деятельности Лиги, в том числе, по окончательной доработке и публикации рекомендаций к проектированию общеобразовательных программ для «школы нанообразования», по разработке проекта серии учебных пособий «Школа нанообразования» и изданию трех модельных пособий для трех ступеней общеобразовательной школы, по подготовке «стартового пакета медиатекстов», для дальнейшей передачи в библиотеки/медиатеки школ, участниц Лиги, должен быть доработан портал Лиги и  реализован ряд мероприятий по повышению квалификации педагогов школ-участниц Лиги.

      - III этап – до 1 июля 2011 г. В указанный этап должны быть осуществлены работы по организации дополнительного образования педагогов и учащихся в рамках деятельности Лиги, в том числе, по повышению квалификации педагогов школ-участниц Лиги (проведению ряда очных мероприятий) и проектированию образовательной программы заочной школы.

      - Поставщик в Техническом предложении должен представить развернутую схему (план-график) работ каждого этапа.

## Виды оказываемых услуг.

| Виды услуг, требования, предъявляемые к услугам: |
| --- |
| Номер этапа услуг. Наименование услуг | Виды услуг | Требования, предъявляемые к услугам: Параметры, определяющие качество заказываемых работ (услуг). Параметры, определяющие количественные (и/или объемные, структурные и иные) характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| Подготовительные работы по созданию и запуску деятельности Лиги школ Роснано. | I.1. Проведение конкурса по отбору школ-участников Лиги и разработка фирменного стиля и изготовление носителей на его основе для позиционирования во внешней среде Лиги Школ РОСНАНО. | Должно быть разработано Положение о конкурсе, определены критерии отбора, механизм отбора участников и способ выявления победителей; в ряду критериев ведущими должны быть: готовность школы к обновлению образовательной программы с ориентацией на развитие междисциплинарного подхода и взаимодействие с вузами и предприятиями наноиндустрии. Должно быть проведено массовое оповещение образовательных учреждений о конкурсе, осуществлено адресное приглашение школ, имеющих современное оборудование для исследований и экспериментирования, в том числе, на уровне наноразмерных объектов, в школе. Должен быть проведен конкурс, выявлены и оповещены до 20 победителей. Конкурс проведен с использованием СМИ и Интернет, а также с участием экспертов из различных областей образования и наноиндустрии. Материалы конкурса должны быть обобщены, должен быть создан банк данных претендентов, школ и других образовательных организаций, потенциальных партнеров Лиги (не менее 50 организаций). Должны быть разработаны: фирменный стиль Лиги школ Роснано с применением к конкретным рекламно-информационным носителям; дизайн-макеты информационных, презентационных и учебных материалов на русском языке; стандартизированные форматы, сетки верстки, шрифтов и технических характеристик для печати следующей полиграфической продукции: Учебное пособие; Диплом; Грамота; Бланк исходящего письма (фирменный бланк); Электронное письмо; Главная страница web-сайта Лиги; Визитка; Флаг; Компакт-диск и обложка диска; Выносная табличка на школу. 1.4. WEB- сайт Разработка стандарта позиционирования Лиги на Интернет-сайте: Главная страница; Разделы, сноски, ссылки; Шрифты; Иллюстрации. Перечень носителей для использования разработанных стандартов может быть изменен и дополнен по желанию Заказчика после подведения итогов настоящего запроса предложений и выбора победителя. 2. Требования к творческой части предложений: Творческие предложения по позиционированию во внешней среде учебной деятельности Лиги школ Роснано должны отражать специфику деятельности ГК «Роснанотех» в целом, способствовать позиционированию Корпорации, как организации, занятой инновационной деятельностью не только в сфере финансирования наукоемкого производства, но и как инноватора в области образования. Считаем целесообразным, при разработке предложений по совместному позиционированию ориентироваться фирменный стиль и логотип ГК «Роснанотех», с которыми можно ознакомиться на http://www.rusnano.com/Document.aspx/Download/25498. На рассмотрение должно быть представлено: 1. Не менее 3 (трех) базовых вариантов фирменного стиля с текстовым описанием 2. Основные примеры использования фирменного стиля на следующих носителях 3.1. Учебное пособие 3.2. Диплом 3.3. Грамота 3.4. Бланк исходящего письма (фирменный бланк). 3.5. Главная страница web-сайта Лиги 3.6. Визитка (рус. и англ. языки) 3.7. Флаг 3.8. Компакт-диск и обложка диска Каждый из вариантов должен соответствовать Техническому заданию. При этом под «базовыми вариантами» понимаются существенно отличающиеся друг от друга варианты. Предложения представляются в форматах pdf, jpg или ppt, с возможностью распечатки в хорошем качестве в форматах А4 и А3. Решение о соответствии предложений требованиям Технического задания находится в исключительной компетенции Заказчика. На основе утвержденного фирменного стиля должны быть изготовлены следующие носители: Флаг - не менее 25 шт. Выносная табличка на школу (обозначение принадлежности к Лиге) – не менее 25 шт Визитные карточки должны быть изготовлены после конкурсного отбора школ Лиги для команды каждой школы – не менее 5 чел., в общей сложности – не менее 10000 тыс. визиток |
|  | I.2. Первичные работы по созданию портала «Лиги школ Роснано». | Портал должен предоставлять возможность оперативного размещения и обновления значительного объема информации, возможность интерактивного общения, взаимодействия, дистанционного обучения, реализации совместных проектов для участников Лиги, а также обеспечивать целевые группы информационной и консультационной поддержкой, в том числе и через использование сервисов социальных сетей и технологий web 2.0. Портал должен быть связан с электронными ресурсами, разрабатываемым для ГК «Роснанотех» в рамках реализации Концепции образовательной деятельности Корпорации. Посредством портала должны решаться следующие задачи проекта: Создание и обеспечение функционирования единого централизованного хранилища (репозитория) учебных, методических и информационных материалов, разработанных в проекте; Поддержка и методическое сопровождение педагогов и администраторов, участников Лиги школ, повышение квалификации с использованием средств дистанционного обучения, а также путем формирования сетевых сообществ; Консультационная поддержка иных групп проекта (школьников, студентов, заинтересованных лиц) по вопросам деятельности Лиги; Формирование самоподдерживающихся и саморазвивающихся социально-педагогических сетей различных целевых групп, объединенных едиными интересами, связанными с повышением естественнонаучного образования в школе. Портал должен быть доступен для любого пользователя сети Интернет, однако для различных категорий пользователей необходимо определить разный уровень доступа к информации и сервисам. Как минимум должны поддерживаться три основные роли (категории участников): обычный пользователь, модератор (включая, например, консультанта, эксперта, автора учебных материалов, ведущего социального сообщества), администратор портала. Для обеспечения разделения прав пользователей и безопасности пользователей должен иметь систему авторизации и защиты от несанкционированного доступа. Портал должен иметь следующие функциональные возможности: Создание и сопровождение личного профиля каждого зарегистрированного пользователя; Создание личного блога; Обеспечение механизма комментирования материалов портала; Пользовательское рейтингование и экспертная оценка размещенных на портале материалов; Размещение учебных материалов авторами и разработчиками, создание метаописаний внесенных ресурсов; Осуществление поиска всех типов ресурсов, размещенных на портале, включая поиск по метаописаниям, ключевым словам и полнотекстовый поиск с учетом морфологии русского языка; Создание и сопровождение различных видов опросов, проведение анкетирования; Организация модерируемых форумов, консультационной линии, экспертного сопровождения; Организация мастер-классов и вебинаров, Создание и сопровождение новостей, новостных лент, RSS подписки; Создание системы обмена внутренними сообщениями между пользователями портала; Обеспечение взаимоотношений между пользователями на основе классификации «друг-коллега-читатель», обеспечивающей эффективный обмен информации по интересам; Организация механизма закладок интересующих пользователя разделов или материалов на портале; Создание механизма организации и проведения интернет конкурсов и конференций; Организация дистанционного обучения. Поставщик на данном этапе разрабатывает действующую модель портала с реализованными основными сервисами (функционалом). |
|  | I.3. Первичные работы по разработке рекомендаций к проектированию общеобразовательных программ для «школы нанообразования», по подготовке серии учебных пособий «Школа нанообразования» и модельных пособий для трех ступеней общеобразовательной школы, а также по подготовке «стартового пакета медиатекстов», для дальнейшей передачи в библиотеки/медиатеки школ, участниц Лиги. | Рекомендации в форме учебно-методического комплекса (УМК) должны быть предназначены руководителям школ, вошедших в состав Лиги и стать средством методического обеспечения проектирования образовательного процесса, ориентированного на повышение качества естественнонаучного образования и формирования у разных целевых групп (обучающихся, педагогов, администраторов) позитивного образа «нано», роста мотивации школьников к дальнейшему продолжению обучения и профессионального становления для работы в наноиндустрии. В состав УМК должны войти рекомендации по формированию образовательной программы школы, а также рекомендации по использованию в образовательном процессе конкретных инновационных разработок, отвечающих основным идеям новых федеральных государственных образовательных стандартов и пониманию задач «нанообразования». Рекомендации должны содержать материалы, направленные на повышение качества естественнонаучного образования: а) в условиях функционирования традиционной предметно-классно-урочной системы; б) в условиях эксперимента по существенной модернизации предметно-классно-урочной системы. Рекомендации должны быть выполнены для трех ступеней общеобразовательной школы: начальной, средней, старшей. При подготовке рекомендаций могут быть использованы материалы из реальной практики образовательных учреждений различных регионов страны. Проект серии должен включить в себя описание возможного формата и содержания учебно-методических пособий; требования к разработчикам (не только пособия на бумажных носителях, но и электронные форматы). В «стартовый пакет» медиатекстов должны войти ранее изданные: учебники, книги для чтения, CD и DVD диски, научно-популярная, художественная литература, специализированные периодические издания. Медиатека должна быть ориентирована на школьников (различных возрастов) и педагогов (различных специальностей); в процессе подготовки медиатеки должен быть проведен анализ и обзор различных Интернет-ресурсов, и подготовлен информационно-аналитический справочник (буклет) по ресурсам «нанообразования». Разработка «стартового пакета» должна быть осуществлена с подключением экспертов в области наноиндустрии. По необходимости могут быть осуществлены мероприятия по дополнительной закупке требуемых единиц медиатеки (для дальнейшей передачи школам-участницам Лиги). |
| Учебно-методическое обеспечение реализации проекта в рамах деятельности Лиги. | II.1. Разработка и публикация рекомендаций к проектированию общеобразовательных программ для «школы нанообразования». | Рекомендации в форме учебно-методического комплекса (УМК) должны быть подготовлены в соответствии с описанием выше (п. I.3., первый этап оказания услуг). Должна быть проведена экспертиза рекомендаций ведущими специалистами российских естественнонаучных вузов и исследовательских центров, в том числе психолого-педагогическая и «предметная» экспертиза. Рекомендации должны быть подготовлены объемом не менее 14 п.л., изданы тиражом не менее 500 экз. |
|  | II.2. Разработка проекта серии учебных пособий «Школа нанообразования» и издание модельных пособий для трех ступеней общеобразовательной школы. | Проект серии должен включить в себя описание возможного формата и содержания учебно-методических пособий; требования к разработчикам (не только пособия на бумажных носителях, но и электронные форматы). Должна быть проведена научно-практическая конференция авторов-разработчиков УМК и педагогов, в ходе которой должен быть обсужден проект серии и возможные подходы к проектированию учебных пособий нового поколения в естественнонаучном образовании. В конференции примут участие не менее 80 участников. Подготовленные модельные пособия (1 пособие для каждой ступени школы) должны реализовать основные идеи «нанообразования» и явиться следствием обобщения опыта современных учителей, педагогов-исследователей и ученых, работающих в сфере нанотехнологий. Пособия должны состоять из двух частей: книга для учащихся и книга для учителя; пособия должны быть созданы с учетом основных закономерностей проектирования современных учебных пособий (интерактивность, модельность, проектный подход, междисциплинарность). Должны быть проведена экспертиза пособий ведущими специалистами российских естественнонаучных вузов и исследовательских центров и педагогической науки. Совокупный объем пособий не менее 24 п.л. Тираж: пособие для ученика – не менее 1800 экз. (из расчета - 30 экземпляров пособий для ученика на один класс каждой ступени каждой школы), пособие для учителя - не менее 200 экз. (из расчета не менее 8 экземпляров пособий для учителей на каждую школу: 2 начальная ступень, 3 – основная ступень, 3 старшая ступень) |
|  | II.3. Разработка «стартового пакета медиатекстов» для дальнейшей передачи в библиотеки/медиатеки школ, участниц Лиги. | Требования к «стартовому пакету медиатекстов» предъявляются согласно описанию в п. I.3. видов услуг (см. выше) Каждый «стартовый пакет» должен включить в себя не менее 100 единиц (в общей сложности не менее 25 комплектов). |
|  | II.4. Мероприятия по организации повышения квалификации и консультированию педагогов школ-участниц Лиги. | Должен быть проведен семинар для руководителей школ и координаторов проектов в школах-участницах Лиги, в ходе которого, в том числе, осуществлено проектирование программы деятельности Лиги школ Роснано на 5 лет (с учетом встраивания деятельности «Лиги школ Роснано» в развивающуюся Национальную нанотехнологическую сеть). В рамках семинара должно быть обеспечено введение участников семинара в основные понятия по нанотехнологиям, обеспечен анализ имеющегося опыта работы с нанотематикой в школах, осуществлен обзор идей и методов «нанопедагогики». В семинаре должны принять участие не менее 40 человек, семинар должен пройти в период со 2 по 5 ноября, в том числе в рамках участия в III Международном форуме по нанотехнологиям RUSNANOTECH 2010 (г. Москва). Участники семинара должны получить образовательные сертификаты. Должно быть осуществлено проектирование и запуск дистанционной образовательной программы для педагогов на портале Лиги или в одной из образовательных интернет сетей. Дистанционная программа должна быть выстроена по модульному принципу, модули должны включить в себя содержательные единицы, раскрывающие актуальные основы проблем развития нанотехнологий, вопросы проектирования и реализации современных технологий в естественнонаучном образовании, проблемы психолого-педагогического сопровождения талантливых учащихся. Объем дистанционной образовательной программы должен быть рассчитан не менее чем на 150 часов трудоемкости. В процессе освоения программы участники должны разрабатывать инновационные проекты для Лиги школ Роснано. Все участники должны быть обеспечены консультационным методическим сопровождением. |
|  | II.5. Доработка и техническое сопровождение портала «Лиги школ Роснано». | Требованию к порталу представлены в п. I.2. видов услуг (см. выше) |
| Организация дополнительного образования педагогов и учащихся в рамках деятельности Лиги. | III.1. Мероприятия по организации повышения квалификации и консультированию педагогов школ-участниц Лиги. | Должен быть проведен семинар для педагогов c участием учащихся одной из школ Лиги «Погружение в школу нанообразования», в рамках которого должно быть осуществлено моделирование соответствующих методов и содержания работы. В ходе семинара участники должны освоить основы построения образовательной программы с участием школьников на принципах межпредметного (междисциплинарного) погружения; познакомиться на практике с демонстрацией методов «школы нанообразования». Семинар должен пройти в течение 5-ти рабочих дней (ориентировочно, февраль 2010 г.), с общей численностью не менее 150 человек. Участники семинара должны получить образовательные сертификаты. Должно осуществляться дистанционное консультирование (посредством электронной почты и сервисов портала) по вопросам построения образовательных программ и деятельности Лиги. |
|  | III.2. Разработка проекта образовательной программы заочной школы для учащихся 9-11 классов, учитывающей всю специфику «нанопедагогики»: междисциплинарность, проектность, моделирование, индивидуальное сопровождение. | Проект программы заочной школы должен быть разработан с учетом ее последующего разворачивания на базе одной (или нескольких) из существующих заочных школы естественнонаучного профиля, либо одной (или нескольких) уже отобранных школ Лиги школ Роснано, имеющей опыт работы с талантливыми детьми, осваивающими углубленные программы естественно-научного образования. Заочная школа должна будет предоставлять возможность учащимся из территориально-удаленных от научно-образовательных центров регионов осваивать углубленные (дополнительные) программы в рамках профильного естественнонаучного образования. Программа заочной школы должна готовить учащихся к выбору образовательного пути, участию в Олимпиадах (в первую очередь, поддерживаемых ГК «Роснанотех») и конкурсах, поступлению в профильные вузы. Должна быть проведена экспертиза проекта. |
|  | III.3. Проведение Летней школы Лиги. | Для участия в школе должны быть приглашены педагоги и учащиеся школ-участници Лиги на конкурсной основе. Поставщик вправе определить порядок проведения конкурса на право участия в Летней школе, однако, проект проведения должен согласовать с Заказчиком. Летняя школа должна быть проведена в очном режиме с применением современных образовательных и игровых технологий с целью получения участниками дополнительного образования в области естественных наук и методики организации межпредметного образования в школе. К участию в школе в качестве лекторов (преподавателей) желательно привлечь известных высококвалифицированных преподавателей ведущих вузов и научных организаций. Ориентировочное время проведения Летней школы – вторая декада июня 2011 г. Численность участников – не менее 150 чел. |
|  | III.4. Техническое сопровождение портала «Лиги школ Роснано». | Требованию к порталу представлены в п. I.2. видов услуг (см. выше) |

## Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, итог оказания услуг.

| Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации, итог оказания услуг: |
| --- |
| Номер и наименование этапа услуг | Виды услуг | Итог оказания услуг | Состав отчетной документации, предоставляемой Заказчику | Общие требования к составу, форме и иные требования к отчетной документации, предоставляемой Заказчику |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Подготовительные работы по созданию и запуску деятельности Лиги школ Роснано. | I.1. Проведение конкурса по отбору школ-участников Лиги и разработка фирменного стиля. I.2. Первичные работы по созданию портала «Лиги школ Роснано». I.3. Первичные работы по разработке рекомендаций к проектированию общеобразовательных программ для «школы нанообразования», по подготовке серии учебных пособий «Школа нанообразования» и модельных пособий для трех ступеней общеобразовательной школы, а также по подготовке «стартового пакета медиатекстов», для дальнейшей передачи в библиотеки/медиатеки школ, участниц Лиги. | Разработано Положение о конкурсе, определены критерии отбора, механизм отбора участников и способ выявления победителей. Посредством конкурсных процедур отобрано не менее 20 школ, членов Лиги. Разработан фирменный стиль Лиги. Действующая и размещенная в сети модель интернет-портала (доступный удаленно средствами веб-браузера). Проекты (черновики) рекомендаций, пособий (УМК), «медиатекстов». | Общее описание работ по этапу (до 0,5 п.л.). Положение о конкурсе. Копии материалов и ссылки на ресурсы в сети интернет, освещающих конкурс. Список участников и претендентов, партнеров, экспертов и победителей конкурса (банк данных) с указанием официальной информации о них и краткой характеристикой их деятельности с т.зр. работы в Лиге. Фирменный стиль Лиги, оформленный в виде Руководства по фирменному стилю (бренд бук, формата А4). По одному экземпляру атрибутов фирменного стиля: флаг, выносная табличка на школу, визитка. Общее описание портала, в том числе, его функциональные возможности. Перечень (первичный список названий) готовящихся рекомендаций, пособий (УМК), «медиатекстов», черновики (драфты, актуальные версии) текстов. | Отчет о выполненных работах/оказанных услугах по I этапу на бумажном носителе, форматом А4 (2 экз.) и на электронном носителе (CD в формате Microsoft Word). Страницы текста отчета печатаются на одной стороне листов белой бумаги формата А4 через полтора интервала (цвет шрифта - черный, кегль 14, Times New Roman Cyr), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, левое и нижнее - 20 мм. Структурными элементами отчета являются: титульный лист; список исполнителей; реферат; содержание; нормативные ссылки; определения; обозначения и сокращения; введение; основная часть; заключение; список использованных источников; приложения. Отчетная документация предоставляется в Департамент образовательных программ ГК «Роснанотех». |
| II. Учебно-методическое обеспечение реализации проекта в рамах деятельности Лиги. | II.1. Разработка и публикация рекомендаций к проектированию общеобразовательных программ для «школы нанообразования». II.2. Разработка проекта серии учебных пособий «Школа нанообразования». II.3. Разработка «стартового пакета медиатекстов» для дальнейшей передачи в библиотеки/медиатеки школ, участниц Лиги. II.4. Мероприятия по организации повышения квалификации педагогов школ-участниц Лиги. II.5. Доработка и техническое сопровождение портала «Лиги школ Роснано». | Рекомендации в форме учебно-методического комплекса (УМК) для администрации школ, вошедших в состав Лиги (в том числе рекомендации по формированию образовательной программы школы, а также рекомендации по использованию в образовательном процессе конкретных инновационных разработок). Проект серии учебных пособий «Школа нанообразования», три модельных пособия для трех ступеней общеобразовательной школы. Стартовый пакет медиатекстов для школ Лиги. Проведен семинар для руководителей школ и координаторов проектов в школах-участницах Лиги Действующий портал в сети интернет. | Общее описание работ по этапу (до 0,5 п.л.). УМК для администрации школ, вошедших в состав Лиги (не менее 14 п.л.). Копии экспертных заключений на УМК. Отчет о проведенной конференции авторов-разработчиков УМК и педагогов (общее описание мероприятия не более 0,5 п.л., 1 комплект раздаточного материала для участника конференции, регистрационный список участников). Описание проекта серии учебных пособий «Школа нанообразования». По 1 экземпляру каждого модельного пособия. Копии экспертных заключений. 1 комплект стартового пакета медиатекстов. Отчет по семинару (общее описание мероприятия не более 0,5 п.л., 1 комплект раздаточного материала для участника семинара, регистрационный список участников, 1 пример - копия образовательного сертификата). Общее описание портала, в том числе, его функциональные возможности. Краткая инструкция для пользователей портала | Отчет о выполненных работах/оказанных услугах по II этапу на бумажном носителе, форматом А4 (2 экз.) и на электронном носителе (CD в формате Microsoft Word). Страницы текста отчета печатаются на одной стороне листов белой бумаги формата А4 через полтора интервала (цвет шрифта - черный, кегль 14, Times New Roman Cyr), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, левое и нижнее - 20 мм. Структурными элементами отчета являются: титульный лист; список исполнителей; реферат; содержание; нормативные ссылки; определения; обозначения и сокращения; введение; основная часть; заключение; список использованных источников; приложения. Отчетная документация предоставляется в Департамент образовательных программ ГК «Роснанотех». |
| III. Организация дополнительного образования педагогов и учащихся в рамках деятельности Лиги. | III.1. Мероприятия по организации повышения квалификации и консультированию педагогов школ-участниц Лиги. III.2. Разработка проекта образовательной программы заочной школы для учащихся 9-11 классов, учитывающей всю специфику «нанопедагогики»: междисциплинарность, проектность, моделирование, индивидуальное сопровождение. III.3. Проведение Летней школы Лиги. III.4. Техническое сопровождение портала «Лиги школ Роснано». | Проведен семинар для учащихся и педагогов «Погружение в школу нанообразования». Дистанционная образовательная программа для педагогов, размещенная на портале Лиги. Проект образовательной программы заочной школы для учащихся 9-11 классов, учитывающей всю специфику «нанопедагогики». Проведена Летняя школа Лиги. Действующий портал в сети интернет. | Отчет по семинару (общее описание мероприятия не более 0,5 п.л., 1 комплект раздаточного материала для участника семинара, регистрационный список участников, 1 пример - копия образовательного сертификата). Описание дистанционной образовательной программы, адрес расположения программы в сети Интернет. Описание проекта образовательной программы заочной школы для учащихся 9-11 классов, учитывающей всю специфику «нанопедагогики», копии экспертных заключений. Отчет по Летней школе (общее описание мероприятия не более 0,5 п.л., 1 комплект раздаточного материала для участника семинара, регистрационный список участников). Описание выполнявшихся работ по сопровождению портала. | Отчет о выполненных работах/оказанных услугах по III этапу на бумажном носителе, форматом А4 (2 экз.) и на электронном носителе (CD в формате Microsoft Word). Страницы текста отчета печатаются на одной стороне листов белой бумаги формата А4 через полтора интервала (цвет шрифта - черный, кегль 14, Times New Roman Cyr), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, левое и нижнее - 20 мм. Структурными элементами отчета являются: титульный лист; список исполнителей; реферат; содержание; нормативные ссылки; определения; обозначения и сокращения; введение; основная часть; заключение; список использованных источников; приложения. Отчетная документация предоставляется в Департамент образовательных программ ГК «Роснанотех». |

# Проект Договора

## Общие положения

    - Приведенный ниже проект договора – это требования Заказчика к условиям и форме заключаемого по результатам запроса предложений договора с победителем. Эти требования должны быть учтены Поставщиком при подготовке предложений.

    - По тексту договора курсивом (например: полное наименование контрагента) приведены комментарии или инструкции по определению условий договора.

## Форма проекта договора

ДОГОВОР

№ ___

| г. Москва | «…» …………… 2010 г. |
| --- | --- |

Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (сокращенное наименование - ГК «Роснанотех») в лице заместителя генерального директора Свинаренко Андрея Геннадьевича, действующего на основании Доверенности № 4-2122 от 16.06.2009 г. в дальнейшем именуемая «Заказчик», с одной стороны, и полное наименование контрагента      , в лице         должность и ФИО          , действующего на основании                     , именуемое далее «Исполнитель» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола от **** № **** о результатах запроса предложений на право заключения Договора на оказание услуг по реализации образовательного проекта, направленного на создание условий для качественного обновления содержания естественнонаучного образования в российском общем образовании с ориентацией на подготовку кадров для современной индустрии, использующей нанотехнологии, и формирования поколения грамотных потребителей продукции, выпускаемой наноиндустрией («Лига школ Роснано»), заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Исполнитель обязуется оказать услуги (выполнить работы), обусловленные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), по реализации образовательного проекта, направленного на создание условий для качественного обновления содержания естественнонаучного образования в российском общем образовании с ориентацией на подготовку кадров для современной индустрии, использующей нанотехнологии, и формирования поколения грамотных потребителей продукции, выпускаемой наноиндустрией («Лига школ Роснано»), и своевременно отчитаться перед Заказчиком об оказании услуг (выполнения работ) (далее – «Услуги») в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Заказчик обязуется принять и оплатить указанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

  - Исполнитель обязуется обеспечить качественное и своевременное оказание Услуг с предоставлением отчетной документации (отчетов по оказанным Услугам).

  - Услуги оказываются по результатам запроса предложений предложения для заключения Договора на оказание услуг по реализации образовательного проекта, направленного на создание условий для качественного обновления содержания естественнонаучного образования в российском общем образовании с ориентацией на подготовку кадров для современной индустрии, использующей нанотехнологии, и формирования поколения грамотных потребителей продукции, выпускаемой наноиндустрией («Лига школ Роснано»). Основанием для заключения Договора является Протокол №… от … ………… 2010 г. заседания Конкурсной комиссии – специализированного тендерного комитета по организации закупок товаров, работ, услуг в сфере образования.

- Срок действия Договора и срок оказания Услуг

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты начала оказания Услуг, указанной в п. 2.2. Договора.

  - Датой начала оказания Услуг является «06» сентября 2010 года.

  - Датой окончания оказания Услуг является «01» июля 2011 года.

  - Услуги оказываются поэтапно в следующем порядке:

1 этап в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) – с «06» сентября 2010 г. по «20» октября 2010 г.;

2 этап в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) – с «21 октября» 2010 года по «01» февраля 2011 г.;

3 этап в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) – с «01» февраля 2011 г. по «01» июля 2011 г.;

- Стоимость Услуг и условия оплаты

  - Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет ……………,00 (сумма прописью) рублей, включая НДС 18% в размере ……………,00 (сумма прописью) рублей, в том числе:

    - Стоимость услуг первого этапа составляет ……………,00 (сумма прописью) рублей, включая НДС 18% в размере ……………,00 (сумма прописью) рублей;

    - Стоимость услуг второго этапа составляет ……………,00 (сумма прописью) рублей, включая НДС 18% в размере ……………,00 (сумма прописью) рублей;

3.1.3.	Стоимость услуг третьего этапа составляет ……………,00 (сумма прописью) рублей, включая НДС 18% в размере ……………,00 (сумма прописью) рублей.

(Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС» или «НДС не облагается в соответствии с подпунктом 14 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации»).

  - Указанные в п. 3.1.1-3.1.2 настоящего Договора суммы подлежат перечислению на банковский счет Исполнителя после оказания Исполнителем услуг по соответствующему этапу, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета от Исполнителя с приложением счета-фактуры при условии подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг по каждому этапу по форме, установленной в Приложении № 5 к настоящему Договору, и предоставлением Исполнителем отчетной документации (отчетов об оказанных Услугах) в письменной форме.

  - Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг

  - Факт оказания Исполнителем Услуг подтверждается актом сдачи-приемки оказанных услуг, подписываемым Заказчиком и Исполнителем после оказания услуг по каждому этапу (далее - Акт).

  - Исполнитель передает Заказчику подписанный Акт и отчетную документацию по каждому этапу в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по соответствующему этапу.

  - В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем подписанного им Акта и отчетной документации Заказчик проверяет соответствие оказанных Услуг и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Договора. Для осуществления указанной в настоящем пункте проверки Заказчик вправе привлечь независимых экспертов; в этом случае срок подписания актов составит не более 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Исполнителем подписанного им Акта и отчетной документации Заказчику.

  - По результатам проведения указанной в п. 4.3. Договора проверки Заказчик подписывает Акт или направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта.

  - В случае получения письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Исполнитель обязан устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в отказе, а если срок не указан, то в течение 20 (двадцати рабочих дней с момента его получения. После устранения недостатков Исполнитель вновь передает Заказчику подписанный Акт и отчетную документацию по каждому этапу в порядке, установленном настоящей ст. 4 Договора.

  - Подписанный между Заказчиком и Исполнителем Акт является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.

  - Иные требования к порядку сдачи-приемки оказанных Услуг могут определяться в техническом задании.

  - При досрочном завершении оказания Услуг (этапа оказания Услуг) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Договора.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик обязан:

    - Своевременно принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с настоящим Договором.

    - Своевременно в соответствии с условиями Договора сообщить в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуг или их приемки.

  - Заказчик имеет право:

    - В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с предварительным письменным уведомлением Исполнителя за 14 (четырнадцать) календарных дней до момента расторжения.

    - Отказаться от подписания Акта в случае, если Услуги не отвечают требованиям Заказчика, переданным Исполнителю.

    - Получать от Исполнителя информацию, непосредственно связанную с оказанием Услуг.

    - Уменьшать размер оплаты в случае, если качество и объемы оказанных Услуг ниже установленного соглашением Сторон (Техническим заданием и/или иными документами), либо если Услуги оказаны не в сроки, установленные настоящим Договором.

    - Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Техническим заданием, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

    - Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором и Техническим заданием.

    - Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении проверки соответствия оказанных Услуг и представленной Исполнителем отчетной документации условиям Договора.

    - Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания Исполнителем Услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке оказанных Услуг по настоящему Договору.

    - Осуществлять контроль за процессом оказания Услуг Исполнителем по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - Исполнитель обязан:

    - Оказать Услуги в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с Техническим заданием.

    - По требованию Заказчика Исполнитель обязан представить информацию, непосредственно связанную с оказанием Услуг по настоящему Договору, в соответствии с требованиями и формами, определяемыми Заказчиком.

    - Расходование средств, полученных от Заказчика по настоящему Договору, осуществлять в полном соответствии с утвержденной сметой расходования средств (Приложение № 3). В ходе реализации Проекта расходы по статьям могут быть переформированы без изменения общей стоимости услуг по Договору только с письменного согласия Заказчика.

    - Оказывать Услуги самостоятельно и не переуступать обязательства по Договору в любой его части без предварительного письменного согласия Заказчика.

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта (по каждому этапу) выставить Заказчику счет на оплату оказанных Услуг с приложением счета-фактуры.

    - За свой счет устранить выявленные в процессе оказания Услуг недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

    - По первому требованию Заказчика Исполнитель обязан представить финансово–хозяйственные документы, связанные с оказанием Услуг по настоящему Договору.

    - Исполнитель предоставляет Заказчику права (простую (неисключительную) лицензию) на использование всех образовательных материалов, разработанных в рамках проекта (УМК, модельные пособия, материалы к проектированию и т.п.), на территории всего мира в течение всего срока действия авторских прав следующими способами: воспроизведение, распространение, публичный показ, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод или другая переработка, доведение до всеобщего сведения. Права считаются предоставленными Заказчику с даты подписания Сторонами Акта по Этапу III (как он определен Техническим заданием). Исполнитель обязан урегулировать вопросы использования всех образовательных материалов, разработанных в рамках проекта и обеспечить предоставление Заказчику указанного в данном пункте права с авторами, создавшими их. Стоимость указанных в настоящем пункте прав (простой (неисключительной) лицензии) на использование всех образовательных материалов, разработанных в рамках проекта включена в стоимость Услуг по настоящему Договору (п.3.1 настоящего Договора). Заказчик вправе самостоятельно передавать третьим лицам любые или все права, полученные по настоящему Договору, как это предусмотрено в действующем законодательстве.

  - Исполнитель имеет право:

    - Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта на основании представленных Исполнителем отчетных документов и материалов и в соответствии с условиями Договора.

    - Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с Договором и подписанным Сторонами Актом.

    - Расторгнуть Договор с Заказчиком при неисполнении последним существенных условий Договора, письменно предупредив Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до такого расторжения.

    - Привлекать третьих лиц для оказания услуг (этапов услуг) при условии получения предварительного письменного согласования с Заказчиком перечня таких организаций и (или) физических лиц. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями как за свое собственное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

    - Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов Услуг по настоящему Договору. Перечень Услуг, выполненных (оказанных) соисполнителями, Исполнитель указывает в своей отчетной документации.

- Дополнительные обязательства Исполнителя

  - Исполнитель заявляет и гарантирует, что им получены все официальные разрешения, патенты и лицензии, а также корпоративные согласования для исполнения своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

  - Исполнитель также гарантирует, что в процессе создания результатов интеллектуальной деятельности не будут использоваться никакие элементы в нарушение прав третьих лиц. Кроме того, Исполнитель гарантирует, что все физические лица, принимающие непосредственное участие в оказании услуг, предусмотренных статьей 2 настоящего Договора, по условиям договоров, заключенных между Исполнителем и такими физическими лицами, последние передали Исполнителю все свои права в отношении созданных в процессе оказания Услуг результатов интеллектуальной собственности до момента подписания Акта Приемки-Передачи Сторонами.

  - В случае если гарантии, содержащиеся в настоящей статье, будут  нарушены, Исполнитель обязуется принять меры, которые обеспечат Заказчику беспрепятственное использование передаваемых по настоящему Договору прав, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное использование передаваемых прав, возместить Заказчику понесенные убытки, которые могут возникнуть у последнего в связи с таким нарушением гарантий.

  - Исполнитель настоящим заявляет и подтверждает, что имеет необходимое оборудование, материалы и кадровое обеспечение (специалистов) для исполнения настоящего Договора.

- Ответственность

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

  - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации при оказании Услуг и обязуется возместить Заказчику все убытки, вызванные нарушением Исполнителем таких требований, при предоставлении Заказчиком документов, подтверждающих эти убытки.

  - В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, установленных в настоящем Договоре, Заказчик вправе истребовать неустойку в размере 0,1% от цены Услуг, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.

  - В случае непредоставления или нарушения сроков предоставления документов Исполнителем, предусмотренных в п. 4.2. настоящего Договора,  Заказчик вправе истребовать неустойку в размере 0,1% от цены Услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

  - Все штрафные санкции по настоящему Договору применяются по усмотрению Сторон и считаются полагающимися к уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения виновной Стороной соответствующего письменного уведомления.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, пожаров, наводнений, взрывов, военных действий.

  - Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно (не позднее двух дней) после возникновения подобных обстоятельств уведомить о них другую Сторону в письменном виде, а также уведомить другую Сторону о прекращении таких обстоятельств в течение 72 (Семидесяти двух) часов после их прекращения, предоставив независимое подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (Трех) месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне возможные убытки.

  - Неисполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, вызванное неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные отношения со Сторонами, не является основанием для освобождения Сторон от исполнения их обязательств по настоящему Договору и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение.

- Администрирование Договора

  - Заказчик назначает Соболеву Елену Николаевну – директора департамента образовательных программ ответственным за координацию действий в рамках настоящего Договора, утверждение отчетов и иных отчетных документов, представляемых Исполнителем и согласование акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

  - Исполнитель назначает ФИО и должность ответственного лица ответственным за координацию действий в рамках настоящего Договора, предоставление и согласование с Заказчиком отчетов и иных документов, предусмотренных Договором.

- Прочие условия

  - Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон и являются неотъемлемой частью Договора. Никакие устные договоренности Сторон не имеют силы, если в Договор не включены изменения, подписанные обеими Сторонами.

  - Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие соглашения Заказчика и Исполнителя по предмету Договора.

  - Все разногласия и споры, возникающие из Договора, подлежат разрешению путем переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала письменной переписки в отношении спора, то такой спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

  - Сообщения для печати, публичные и рекламные объявления, касающиеся предмета настоящего Договора, могут быть сделаны Исполнителем только с предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Приложения к настоящему Договору

    - Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

        - Приложение №1 «Техническое задание на оказание услуг»; (формируется по результатам данной процедуры запроса предложений на основе технического задания заказчика и Предложения Победителя ).

        - Приложение №2 «График оказания услуг»; (формируется по результатам данной процедуры запроса предложений на основе технического задания заказчика и Предложения Победителя ).

        - Приложение №3 «Смета расходов»; (формируется по результатам данной процедуры запроса предложений на основе технического задания заказчика и Предложения Победителя ).

        - Приложение №4 «График оплаты оказания услуг» (формируется по результатам данной процедуры запроса предложений на основе технического задания заказчика и Предложения Победителя ).

        - Приложение №5. «Акт сдачи-приемки услуг».

12. Реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:	Исполнитель:

| Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» Место нахождения: 117420, г.Москва, ул. Наметкина, д. 12А ИНН 7727277720 КПП 772801001 ОГРН 1077799020452 Р/сч: 40503810200000000001 в ОАО «НОМОС-Банк» Кор/сч: 30101810300000000985 в ОПЕРУ МГТУ Банка России БИК 044525985 ОКПО 94124398 e-mail: info@rusnano.com Тел.: +7 (495) 542 44 44 Факс: +7 (495) 542 44 34 | полное наименование контрагента Место нахождения: ИНН КПП ОГРН Р/сч: в_____ К/сч: в …… БИК ОКПО e-mail: Тел.: Факс: |
| --- | --- |

| «…» …………… 2010 г. | «…» …………… 2010 г. |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора ______________/А.Г. Свинаренко/ М.П. | Должность . ______________/ ФИО / М.П. |

Приложение № 5

к Договору № _____от «__» ______ 2010 г.

Форма Акта сдачи-приемки услуг

| Исполнитель_________________________ Адрес, ИНН/КПП:____________________ | Заказчик ____________________________ Адрес, ИНН/КПП:______________________ |
| --- | --- |
| Расчетный счет и реквизиты банка: | Расчетный счет и реквизиты банка: |

АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

Договор №                   от «___» ______________ 20___г.

г.Москва                                                                                                                                  «___»____________г.

Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК «Роснанотех») в лице _________________________, действующего на основании __________, в дальнейшем именуемая «Заказчик», с одной стороны, и __________________________, в лице ______________________________, действующего на основании ______________, в дальнейшем именуемый «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнитель оказал услуги по Договору № _____ от «____»_________20___г. в срок и в полном объеме, надлежащего качества, удовлетворяющего требованиям Заказчика, а Заказчик принял оказанные услуги к оплате.

Стороны взаимных претензий не имеют.

Краткое описание оказанных услуг __________________________________________________

Результаты услуг: __________________________________________________

(Список результатов услуг)

(Выполненный этап_________ в соответствии с графиком)

Стоимость услуг по выполненному_____ этапу составляет __________________рублей

(в цифрах, прописью)

в том числе НДС 	______________рублей

(в цифрах, прописью)

Всего к оплате 	______________рублей

(в цифрах, прописью)

в том числе НДС 	______________рублей

(в цифрах, прописью)

Приложение: Отчет ____________листах

| Услуги выполнены: | Услуги приняты: Представитель Заказчика (Куратор договора) |
| --- | --- |
|  |  | (Должность, имя, фамилия.) | (подпись) |
| Исполнитель: |  | Заказчик: |  |
| (Должность, имя, фамилия) | (подпись) | (Должность, имя, фамилия) | (подпись) |
|  | печать |  | печать |
| Заказчик: Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» | Исполнитель: __________________________________ |
| ______________/__________ / М.П. | ______________/ _______/ М.П. |

# Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений

## Общий порядок проведения запроса предложений

    - С учетом положений пункта 1.1.4 Запрос предложений проводится в следующем порядке:

        - Публикация Уведомления о проведении запроса предложений (подраздел 4.2), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;

        - Предоставление Документации по запросу предложений исполнителям (поставщикам) (подраздел 4.3), может повторяться на каждом из этапов Запроса предложений;

        - Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации по запросу предложений, если необходимо (подраздел 4.4), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

        - Подача Предложений и их прием (подраздел 4.6), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

        - Оценка Предложений (подраздел 4.7), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

        - Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя (подраздел 4.9), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

        - Подписание Договора (подраздел 4.10), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;

        - Уведомление Участников о результатах запроса предложений (подраздел 4.11), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений.

## Публикация Уведомления о проведении запроса предложений

    - Уведомление о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1.

## Предоставление Документации по запросу предложений Исполнителям (поставщикам)

    - Исполнители (поставщики) должны получить Документацию по запросу предложений в порядке, указанном в Уведомлении о проведении запроса предложений.

    - Порядок предоставления Документации по запросу предложений на последующие этапы (пункт 1.1.4), в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников дополнительно.

## Подготовка Предложений

    - Общие требования к Предложению

      - Участник должен подготовить Предложение, включающее:

        - Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (форма 1, раздел 6);

        - Приложения 1 - 11 к письму о подаче оферты по формам и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (формы 2-12, раздел 6);

        - документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по запросу предложений (раздел 4.5).

      - На последующих этапах данной процедуры Запроса предложений (пункт 1.1.4) в случае их проведения состав документов, включаемых в Предложение, а также их формы и требования к ним, могут измениться.

      - Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

      - Предложение подается на Портал B2B-Rusnano в соответствии с Регламентом работы Портала B2B-Rusnano.

    - Требования к сроку действия Предложения

      - Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (подраздел 5.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений (пункт 4.6.2).

    - Требования к языку Предложения

      - Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

      - Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

    - Требования к валюте Предложения

      - Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Разъяснение Документации по запросу предложений

      - Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться через Портал B2B-Rusnano.

      - Заказчик в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 дня до истечения срока приема Предложения (пункт 4.6.2). Если, по мнению Заказчика, ответ на данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам через Портал B2B-Rusnano.

    - Внесение изменений в Документацию по запросу предложений

      - Организатор запроса предложений в любой момент до истечения срока приема предложений Участников (подпункт 4.6.2) вправе внести изменения в настоящую Документацию по запросу предложений.

      - Все потенциальные участники запроса предложений незамедлительно уведомляются о сути таких поправок с уведомлением всех участников через Портал B2B-Rusnano.

      - При необходимости Организатор запроса предложений может продлить срок приема предложений Участников (пункт 4.4.7).

    - Продление срока окончания приема Предложений

      - При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в подпункте 4.6.2. с уведомлением всех участников через Портал B2B-Rusnano.

## Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

    - Требования к Участникам

      - Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может любое юридическое или физическое лицо, способное на законных основаниях оказать требуемую услугу. Дополнительные требования к генеральным исполнителям и порядку подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 4.5.3.

      - На последующих этапах Запроса предложений (пункт 1.1.4), в случае их проведения, требования к Участникам и к документам, подтверждающих их соответствие указанным требованиям, могут быть изменены с уведомлением всех участников.

      - Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право заключения Договора, Участник отвечать следующим требованиям:

        - Участник должен располагать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать управленческой компетентностью, опытом и репутацией, опытом оказания аналогичных услуг, а именно иметь опыт:

- разработки и организации крупных образовательных проектов российского масштаба;

- проведения всероссийских научно-педагогических семинаров и конференций различного формата со значительным охватом участников;

- организации семинаров, курсов, иных форм сопровождения повышения квалификации педагогов (индивидуального консультирования, реализация индивидуальных проектов и др.), проведения деловых игр, образовательных программ для учащихся и педагогов с использованием образовательного потенциала различных предприятий и организаций;

- ведения исследовательских проектов в сфере образования;

- разработки и самостоятельной реализации издательских проектов в области образования;

- реализации проектов в области сетевого взаимодействия в образовании, включая социальные сети в Интернет;

- организации взаимодействия экспертов по различным направлениям образования, науки, культуры, производства по вопросам реализации социокультурных образовательных программ и проектов.

        - Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

        - Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

    - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

      - В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - копию свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц;

        - копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о постановке на налоговый учет;

        - налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (только для юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы) на последнюю отчетную дату;

        - форму расчетной ведомости по средствам Фонда социального страхования Российской Федерации (форма 4-ФСС РФ) на последнюю отчетную дату;

        - копию информационного письма Госкомстата об учете в ЕГРПО;

        - копию устава в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями с отметкой налогового органа, заверенную печатью организации;

        - заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется заверенная электронно-цифровой подписью участника копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

        - копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках с отметкой налоговой инспекции за три истекших полных года и завершившийся отчетный период текущего года;

        - копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые Участник обладает лицензией;

        - заверенную электронно-цифровой подписью участника копию анкеты по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме — Анкета Участника (форма 7);

        - заверенную электронно-цифровой подписью участника копию справки о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме — Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8);

        - заверенную электронно-цифровой подписью участника копию справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме — Справка о материально-технических ресурсах (форма 9);

        - заверенную электронно-цифровой подписью участника копию справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме — Справка о кадровых ресурсах (форма 10);

        - заверенный электронно-цифровой подписью участника документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника крупной) – справку в произвольной форме;

[Примечание: Таковыми документами являются:

- для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Участника, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно;

- для акционерного общества – выписка из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

- для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»]

        - заверенный электронно-цифровой подписью участника документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) – справку в произвольной форме;

[Примечание: Таковыми документами являются:

- для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, содержащего решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  принятое и оформленное в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Участника, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

- для акционерного общества – выписка из протокола, содержащая решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

- для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, принятое в соответствии со ст.22 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях»]

        - иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

      - Участник запроса предложений, являющийся нерезидентом Российской Федерации должен включить в состав предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - информацию об учредителях и акционерах компании;

        - копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства;

        - копию документа, подтверждающего избрание на должность единоличного исполнительного органа организации;

        - копию бухгалтерской отчетности на две последние отчетные даты;

        - копию лицензии, на основании которой осуществляется соответствующая профессиональная деятельность (если применимо)

        - документы, перечисленные в пункте 4.5.2.1 (j-p), либо аналогичные.

В случае если в соответствии с законодательством страны Участника представление тех или иных документов невозможно – Участник обязан представить справку с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому.

      - Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

      - В случае если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику в соответствии Участника данному требованию.

    - Участие генеральных подрядчиков

      - Генеральный подрядчик должен доказать Заказчику, что каждый из привлекаемых им соисполнителей:

        - осведомлен о привлечении его в качестве соисполнителя;

        - согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью оказания услуг;

        - отвечает требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 4.5).

      - Генеральный подрядчик также должен доказать Заказчику, что у него имеется продуманная схема управления Договором и соисполнителями.

      - Любая организация может являться соисполнителем у произвольного числа генеральных подрядчиков, а также имеет право самостоятельно принимать участие в данной процедуре Запроса предложений.

      - Каждый генеральный подрядчик может подать только одно Предложение и не может быть соисполнителем у других генеральных подрядчиков. В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций могут быть отклонены без рассмотрения по существу.

      - В связи с вышеизложенным генеральный подрядчик готовит Предложение с учетом следующих дополнительных требований:

        - в Предложение включается письмо от имени каждого соисполнителя (составляется в произвольной форме), подтверждающего его согласие на привлечение в качестве соисполнителя, с указанием объема и стоимости возлагаемых на него услуг, а также сроков оказания этих услуг;

        - Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого соисполнителя установленным требованиям (пункт 4.5.2);

        - Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов услуг между генеральным подрядчиком и соисполнителями по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме (План распределения объемов оказания услуг между генеральным подрядчиком и соисполнителями (форма 11)).

      - Предложение, которое подает генеральный подрядчик, может быть отклонено, если в процессе данной процедуры Запроса предложений до подписания Договора выяснится, что один или несколько соисполнителей отказались от оказания услуг, а оставшиеся соисполнители, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

## Подача Предложений и их прием

    - Предложения подаются через Портал B2B-Rusnano в установленном Регламентом работы данного Портала Порядке.

    - Заказчик заканчивает принимать Предложения в 12-00 по московскому времени 23 августа 2010 г.

    - Сведения о сроке и месте окончания приема Предложений на последующие этапы (пункт 1.1.4), в случае их проведения, будут доведены до сведения Участников дополнительно.

## Открытие доступа к поступившим заявкам на участие в запросе предложений

    - Портал B2B-Rusnano осуществляет открытие доступа заказчика к заявкам незамедлительно после истечения срока подачи заявок.

    - Открытие доступа к материалам заявок на участие в запросе предложений потенциальным участникам запроса предложений не осуществляется.

## Оценка Предложений

    - Общие положения

      - Оценка Предложений осуществляется Конкурсной комиссией – специализированным тендерным комитетом по организации закупок товаров, работ, услуг в сфере образования (далее - Специализированный тендерный комитет) и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Специализированным тендерным комитетом.

      - Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 4.8.2) и оценочную стадию (пункт 4.8.3).

      - Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы (пункт 1.1.4), в случае их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в Документации по запросу предложений на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших на этот этап.

    - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии специализированный тендерный комитет проверяет:

        - правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по запросу предложений по существу;

        - соответствие Участников требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

        - соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей Документации по запросу предложений.

      - В рамках отборочной стадии Специализированный тендерный комитет может запросить Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Специализированный тендерный комитет не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

      - При проверке правильности оформления Предложения Специализированный тендерный комитет вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Специализированный тендерный комитет с согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

      - Специализированный тендерный комитет в целях борьбы с демпингом при обнаружении предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданное предложение.

      - По результатам проведения отборочной стадии Специализированный тендерный комитет также имеет право отклонить Предложения, которые:

        - в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по запросу предложений;

        - поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

        - поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемой им продукции;

        - содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

        - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

      - В случае если подавшие заявки Участники удовлетворяют любому из следующих условий:

        - В состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 50%;

        - Одна из компаний владеет более чем 50% другой;

        - Исполнительный орган один и тот же,

то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должна быть представлена одна единая заявка, в противном случае Специализированный тендерный комитет имеет право отклонить все поступившие от данной группы лиц заявки.

    - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Специализированный тендерный комитет оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев:

        - качество оказания услуг;

        - опыт, квалификация и материально-техническая оснащенность Участника;

        - стоимость оказания услуг.

      - Критерии и порядок оценки Предложений

| Критерии оценки и сопоставления предложений: | Максимальное количество присваиваемых баллов (КБ) | Выставленное количество баллов по каждому критерию |
| --- | --- | --- |
| Неценовые критерии оценки |
| Качество оказания услуг, в т.ч.: | 60 |  |
| Заявка (в т.ч. техническое предложение) должна раскрывать и обосновывать выбранные Поставщиком подходы и методы оказания услуг, указанных в Техническом задании, содержать описания факторов, обеспечивающих достижению требуемых результатов, в т.ч.: содержание и технологии (в том числе, образовательные методы), работы в проекте, нацеленные на достижение результатов проекта; условия реализации проекта, позволяющие максимально достичь описываемых результатов; детализированный график проекта. Оценка проводится в соответствии с Формой 2 «Техническое предложение на оказание услуг». Заявке, в которой предложены наилучшие условия исполнения договора (предложены, описаны, детализированы и обоснованы варианты решений, подходов, способов, методов, инструментария оказания заказываемых услуг; приведены описания факторов, обеспечивающие достижение требуемых результатов, высококачественное оказание услуг), присваивается наибольшее количество баллов, но не превышающее максимального значения по данному разделу. Оценке подлежит каждая указанная характеристика отдельно, после чего баллы суммируются. | 30 20 10 |  |
| Квалификация, опыт и материально-техническая оснащенность Участника, в т.ч.: | 40 |  |
| Оценивается подтвержденный опыт оказания (выполнения) Поставщиком работ (услуг), схожих по тематике, содержанию, видам и объемам предмету настоящего запроса предложений, а также наличие у Поставщика опыта реализации образовательных проектов подобного типа. Оценка проводится в соответствии с Формой 8 «Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров»: отсутствие опыта, соответствующего установленному содержанию критерия – 0 баллов. Заявке, в которой представлены сведения о наибольшем числе работ (услуг), соответствующих установленному содержанию критерия, присваивается наибольшее количество баллов, но не превышающее максимального значения по данному разделу. | 10 |  |
| Оценивается подтвержденное наличие у Поставщика основных исполнителей договора (не менее 8), полностью соответствующих следующим требованиям: наличие соответствующей профессиональной квалификации (профессиональных навыков) для реализации проекта, в том числе наличие специалистов, имеющих разработки и публикации на тему межпредметности, междисциплинарности в программе школы, разработки и реализации УМК для современной школы (5 баллов); наличие ученой степени кандидата и/или доктора наук у предполагаемых исполнителей (5 баллов); наличие опыта оказания услуг (выполнения работ), аналогичных предмету настоящего запроса предложений (10 баллов). Оценка проводится в соответствии с Формой 10 «Справка о кадровых ресурсах»: неподтвержденное наличие / отсутствие специалистов, соответствующих установленному содержанию критерия – 0 баллов. Заявке, в которой представлены сведения о специалистах, соответствующих установленному содержанию критерия (в том числе, об их количестве и уровне квалификации), присваивается наибольшее количество баллов, но не превышающее максимального значения по данному разделу. | 20 |  |
| Оценивается подтвержденное наличие у Поставщика оборудования, в наибольшей степени обеспечивающее освоение слушателями требуемых компетенций, изложенных в техническом задании. | 10 |  |
| Ценовые критерии услуг |  |  |
| Цена предложения | 100 |  |
| Порядок расчета ценового балла Ценовой балл Заявки i-го Участника рассчитывается по следующей формуле: ЦБi = [1 - (Цi - Цmin) / Цst] * 100 где: ЦБi – ценовой балл Заявки i-го Участника; Цi – цена Заявки i-го Участника, руб. Цmin – минимальная предложенная цена, руб.; Цst – начальная (максимальная) цена контракта, руб. |  |  |
| Суммарный балл |  |  |
| Порядок расчета суммарных баллов. Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов с применением весовых факторов. СБ = КБ х Т + ЦБ х Р где: Т – вес балла по критерию «Качество работ (услуг) и (или) квалификация Участника запроса предложений»; Т = 0,8 Р - вес балла по критерию «Цена предложения»; Р = 0,2 При этом: Р + Т = 1 |  |  |

## Определение Победителя

    - Специализированный тендерный комитет на своем заседании определяет наилучшее Предложение по степени предпочтительности для Заказчика.

    - Решение специализированного тендерного комитета по определению наилучшего Предложения оформляется протоколом заседания специализированного тендерного комитета.

    - Участник запроса предложений через Портал B2B-Rusnano незамедлительно уведомляется о признании его Предложения наилучшим при проведении запроса предложений.

## Подписание Договора

    - Непосредственно перед подписанием Договора специализированный тендерный комитет вправе запросить у участника, представившего наилучшее предложение, предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии каких-либо документов, перечисленных в п.4.5.2.1. Отказ в их предоставлении может являться основанием для отклонения предложения участника.

    - Договор между Заказчиком и Участником, представившим наилучшее Предложение, подписывается в течение месяца.

    - В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Наблюдательным советом, Правлением и т.п.), договор заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п.4.10.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

    - Условия Договора определяются в соответствии с требованиями заказчика и пунктом 1.2.5.

## Уведомление Участников о результатах запроса предложений

    - Заказчик незамедлительно после подписания Договора разместит на Портале B2B-Rusnano уведомление, в котором укажет:

        - сведения обо всех потенциальных участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в запросе предложений;

        - сведения о потенциальных участниках, заявки которых были отклонены по итогам проведения отборочного этапа с указанием кратких причин такого отклонения;

        - сведения о присвоении участникам запроса предложений мест.

    - После подписания договора, право на заключение которого являлось предметом запроса предложений, отказа всех участников запроса предложений подписать договор или признания запроса предложений несостоявшимся, организатор запроса предложений сделает на Портале B2B-Rusnano открытое для любых лиц уведомление о результатах запроса предложений, содержащее:

        - сведения обо всех потенциальных участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в запросе предложений;

        - сведения о лице, с которым заключен договор (наименование и адрес) и цена такого договора (за исключением случаев, когда указание такой стоимости невозможно).

# Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

## Письмо о подаче оферты (форма 1)

    - Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное [указывается источник и дата публикации], и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением и Концепцией оказания услуг, Графиком оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров), Сметой расходов и Графиком оплаты услуг (работ, товаров), являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения с НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Техническое предложение на оказание услуг (форма 2) — на ____ л;

- График оказания услуг (форма 3) — на ____ л;

- Смета расходов (форма 4) — на ____ л;

- График оплаты оказания услуг (форма 5) — на ____ л;

- Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6) — на ____ л;

- Анкета участника (форма 7) — на ____ л;

- Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8) — на ____ л;

- Справка о материально-технических ресурсах (форма 9) — на ____ л;

- Справка о кадровых ресурсах (форма 10) — на ____ л;

- План распределения объемов оказания услуг между генеральным подрядчиком и субпотенциальными участниками (форма 11) — на ____ л;

- Информационное письмо о наличии/отсутствии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений (форма 12) — на ____ л;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ л.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС в соответствии со Сметой расходов (подраздел 5.4, графа «ИТОГО»). Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

      - Участник должен указать срок действия Предложения согласно требованиям подпункта 4.4.2.1.

      - Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.

## Техническое предложение на оказание услуг (форма 2)

    - Форма Технического предложения на оказание услуг

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение на оказание услуг

Наименование и адрес Участника: _________________________________

(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с требованиями разделов 2 и 3).

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение (подраздел 5.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В техническом предложении и Концепции оказания услуг описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора (раздел 3). Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического задания, изложенного в разделе 2 Документации по запросу предложений, за исключением таких-то изменений (и указать их).

      - Техническое предложение на оказание услуг будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## График оказания услуг (форма 3)

    - Форма Графика оказания услуг

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График оказания услуг

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Начало оказания услуг: «___»____________________года.

Окончание оказания услуг: «___»____________________года.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях/месяцах с момента подписания Договора |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данном Графике оказания услуг приводятся расчетные сроки оказания всех видов услуг в рамках Договора, перечисленных в Смете расходов (подраздел 5.4).

      - Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например:

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |
| --- | --- | --- |
|  |  | … | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуга 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуга 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуга 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуга 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).

      - График оказания услуг будет служить основой для подготовки приложения №3 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## Смета расходов (форма 4)

    - Форма Сметы расходов

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Смета расходов

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Статья расходов | Общая стоимость, руб. (с НДС) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| ИТОГО с НДС, руб. |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В Смете расходов приводятся соответственно наименование статьи расходов и величина расходов по этой статье (с НДС). Также могут быть приведены примечания и комментарии.

      - Смета расходов будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данную Смету расходов следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## График оплаты оказания услуг (форма 5)

    - Форма графика оплаты оказания услуг

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График оплаты оказания услуг

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование этапа | Номер этапа в графике оказания услуг (приложение №3 к Договору) | Срок платежа | Сумма платежа, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО общая сумма, руб. с НДС | х | х |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - График оплаты оказания услуг должен быть подготовлен на основе Графика оказания услуг (приложение №2 к Договору) и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком (подраздел 5.3).

      - График оплаты оказания услуг будет служить основой для подготовки приложения №3 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График оплаты оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6)

    - Форма Протокола разногласий по проекту Договора

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 3) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 3) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора (раздел 3), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

      - В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

      - Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.2.5.

      - Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по запросу предложений и Предложении Победителя.

      - В любом случае Участник должен иметь в виду что:

        - если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

        - в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

## Анкета Участника (форма 7)

    - Форма Анкеты Участника

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование Участника |  |
|  | Участники (акционеры, учредители) (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех участников (акционеров, учредителей), чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН Участника |  |
|  | Адрес места нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8)

    - Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «2007»] |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «2008»] |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за последний завершившийся отчетный период [указать текущий год] |  | х |

Заказчик рекомендует Участникам приложить копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов 2 и 3.

      - Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

## Справка о материально-технических ресурсах (форма 9)

    - Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, использования по договору) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (учебные помещения, учебно-лабораторное, диагностическое, технологическое и производственное оборудование и т.д.).

## Справка о кадровых ресурсах (форма10)

    - Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность, ученая степень, звание. Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Подтверждение квалификации специалистов (привести перечень основных научных и учебно-методических публикаций) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено программы (руководитель и координатор образовательной программы) |
| … |  |  |  |  |
| Профессорско-преподавательский состав программы (основные преподаватели) |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Профессорско-преподавательский состав |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

      - В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

## План распределения объемов оказания услуг между генеральным подрядчиком и соисполнителями (форма 11)

    - Форма плана распределения объемов оказания услуг между генеральным подрядчиком и соисполнителями

начало формы

Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов оказания услуг 
между генеральным подрядчиком и соисполнителями

Наименование и адрес генерального подрядчика: ___________________________

| № п/п | Наименование услуг | Наименование организации, оказывающей данный объем услуг | Стоимость услуг | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости услуг |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 100% | Х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается генеральным подрядчиком (подраздел 4.5.3).

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной форме генеральный подрядчик указывает:

        - перечень оказываемых генеральным подрядчиком и каждым соисполнителем услуг;

        - стоимость услуг по генеральному исполнителю и соисполнителями в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов (подраздел 5.4);

        - сроки оказания услуг для генерального исполнителя и каждого соисполнителя в соответствии с Графиком оказания услуг (подраздел 5.3).

## Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика (форма 12)

    - Форма письма

начало формы

Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашего предложения просим учесть следующие сведения о наличии у [указывается наименование Участника запроса предложений] связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися [указывается, кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.] Заказчика, а именно:

- [указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Участником запроса предложений могут быть расценены как аффилированность ];

- [указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником запроса предложений могут быть расценены как аффилированность ];

- …

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники запроса предложений должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника запроса предложений, таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашего предложения просим учесть, что у [указывается наименование Участника запроса предложений] НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами, так или иначе связанными с Заказчиком или иной организацией, подготовившей документацию, спецификацию и другие документы, непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений.

      - При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником запроса предложений и любыми лицами, так или иначе связанными с Заказчиком или иной организацией, подготовившей документацию, спецификацию и другие документы, непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений, может быть признано комиссией существенным нарушением условий данного запроса предложений и повлечь отклонение предложения такого Участника.